Раздел 3. Программа реализации педагогической концепции

«Школа гражданского становления» МОУ СОШ № 7»

План конкретных действий

по каждому направлению развития учреждения

1 этап – этап моделирования (2006-2007 уч. год)

Цель: выработка нового педагогического мышления, профессиональной позиции, создание коллектива единомышленников.

| Направления | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение. | - Изучение и анализ состояния дел в школе. Создание проекта программы функционирования и развития школы №7. - Проведение производственного совещания «Перспективы развития школы №7». Обсуждение проекта программы развития. | ноябрь 2006 г. декабрь 2007 г. | Администрация, коллектив школы |
| 2. Управленческая деятельность | Проектирование и разработка программы системного управления Школой гражданского становления. Разработка критериев и показателей самооценки деятельности коллектива. | Март 2007 г. | Администрация |
| 3. Учебный процесс | - Планирование деятельности педагогического коллектива школы и конструирование содержания образования в соответствии с программой развития. - Проектирование и разработка целевых программ «Одаренные дети», «Информатизация», «Ступени». - Обучение учителей на курсах пользователей персонального компьютера. - Использование возможностей Территориального ресурсного центра и кабинета информатики в учебно-воспитательном процессе | в течение учебного года | Зам. дир. по УВР Зам. дир. по НМР |
| 4. Воспитательная работа | Проектирование и разработка целевой программы «Гражданин XXI века» | в течение учебного года | Зам. дир. по ВВР, руководители МО |
| 5. Методическая работа. | Принятие единой для школы методической темы «Вариативность современного урока как средство формирования ценностно-смысловой ориентации учащихся в условиях Модернизации образования». Определение общей стратегической цели школы «построение воспитательной системы школы (целостного педагогического процесса), ориентированной на гражданское становление личности». | в течение учебного года | Зам. дир. по НМР Педагогический коллектив |
| 6. Психологическая служба | Разработка инструментария для диагностического сопровождения программы развития школы. | в течение учебного года | педагоги – психологи школы |
| 7. Взаимодействие с внешней средой | Создание сетевого проекта образования школьников. | ноябрь 2006 г. | Зам. дир. по УВР |
| 8. Предпрофильная подготовка и профильное обучение. | - Просветительская работа по проблемам профильного обучения среди учителей и родителей - Изучение условий и возможностей школы для реализации профильного обучения - Анкетирование учащихся и родителей (потребность в профильном обучении - Разработка и утверждение требований к созданию «портфолио», его форма - Создание банка данных элективных курсов Презентация элективных курсов | Октябрь 2006 г. Ноябрь 2006 г. Январь 2007 г. Март 2007 г. Май 2007 | Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО |
| 9. Здоровьесберегающее направление | - Углубленные медицинские комиссии - Информирование родителей о состоянии здоровья учащихся - Проведение дней здоровья для всей школы | сентябрь 2006 г. март 2007 г. 1 раз в четверть | медицинские работники Зам. дир. по ВР. |

2 этап – этап становления новой образовательной системы (2007 – 2011 гг.)

Цель: оформление структурных компонентов Школы гражданского становления, введение новых проектов, целевых программ.

| Направления | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нормативно-правовое обеспечение | 1. Оформление пакета документов по экспериментальной работе. ● Программа эксперимента по введению ПО. ● Перспективный план экспериментальной работы. ● План-сетка мероприятий, запланированных в рамках эксперимента. ● Инициативная группа учителей, задействованных в эксперименте. Темы исследовательских работ, планируемый результат, формы отчета. 2. Заключение договоров о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники и вузами Ирк. обл. (по возможности). 3. Разработка локальных инноваций. ● Структурирование работы всех служб школы. ● Разработка положений об инновационной деятельности школы. ● Описание идеологии внутришкольного планирования и управления. ● Обновление модели методической службы. ● Описание системы воспитательной работы. ● Создание системы обучения инициативных групп учителей, активно участвующих в инновационной и экспериментальной работе. ● Проектирование модели школьного самоуправления. ● Организация предпрофильной подготовки в школе. ● Описание системы работы с одаренными детьми. 4. Обобщение результатов локальных инноваций на уровне методических, научно-практических рекомендаций, выводов. 5. Создание базы данных положительного опыта работы по реализации Программы развития школы. 6. Промежуточный анализ эффективности внедрения Программы развития школы. | 2007-2008 гг. 2007 г. 2007 г. 2007-2008 гг. 2007 г. 2007-2011 гг. 2007-2008 гг. 2007 г. 2008 г. 2007 – 2008 гг. 2008 г. 2007 г. 2007 г. 2008 г. постоянно 2007 г. Ежегодно Постоянно Ежегодно | Заместитель директора по предпрофильной подготовке и профильному обучению Администрация школы Администрация школы Администрация школы Директор школы Зам. дир. по НМР Зам. дир. по ВР. Администрация школы Зам. дир по НМР Зам. дир. по ВР Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ВР Администрация школы Зам. дир. по НМР Администрация школы Администрация школы Администрация школы |
| II. Учебный процесс | 1. Приведение содержания учебного материала в соответствие с целью воспитания социально-адаптивной личности: гражданина, профессионала, семьянина 2. Использование межпредметных связей, интеграция предметов с целью усиления ценностно-ориентированной направленности урока. 3. Введение в учебный план школы I ступени со 2 класса иностранного языка (английского) и информатики в играх и задачах (без компьютера). 4. Включение в учебный план третьего часа физкультуры и предмета «Основы воинской службы» за счет вариативной части. 5. Введение в учебный план курса «Человек. Отечество. Знание» с целью развития положительной тенденции в личностном росте школьников. 6. Использование вариативной части для осуществления здоровьесберегающей и экологической направленности в работе школы. 7. Введение элективных курсов по краеведению, психологии и других дисциплин. 8. Использование образовательных программ предпрофильной подготовки информационно-технологической направленности. 9. Внедрение модульного графика учебного процесса. 10. Использование эффективных педагогических технологий. 11. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. 12. Расширение связей с учреждениями дополнительного образования и организация кружков, секций на базе школы. | 2008 г. 2007-2011 г. 2007 г. постоянно 2007 г. постоянно постоянно постоянно 2008 – 2009 г. постоянно постоянно постоянно | Заместители дир. по УВР Заместители дир. по УВР Учителя-предметники Заместители дир. по УВР Заместители дир. по УВР Заместители дир. по УВР Заместители дир. по УВР Заместители дир. по УВР Заместители дир. по УВР Учителя-предметники Администриация Зам. дир. по НМР Ответств. за информатизацию Зам. дир. по ВР |
| III. Методическая работа | 1. Обновление модели методической службы с целью систематизации деятельности педагогического коллектива, совершенствования уровня компетентности и мастерства. 2. Непрерывное повышение квалификации педагогов через курсы ИПКРО, авторские курсы региональные и городские семинары. 3. Организация методический работы по теме «Вариативность современного урока как средство формирования ценностно-смысловой ориентации учащихся в условиях Модернизации образования». 4. Создание инициативных групп, работающих по определенной проблеме. 5. Создание службы психолого-педагогического сопровождения школьников в образовательном процессе. 6. Создание системы интерактивного обучения педагогов в виртуальной школе педагогического университета. 7. Проведение научно-методических семинаров, педагогических советов: «Урок с использованием мультимедиа как источник развития творческой активности уч-ся», «Корректное использование приемов современных технологий как средство повышения познавательной активности уч-ся», «Воспитание на уроке, основанное на ситуации успеха, - важнейший фактор полноценного развития личности», «Использование эффективных педагогических технологий, современных программ и учебников», «Технология мастер-класс как средство обучения педагогов» и т.д. 8. Создание системы и банка данных по обобщению передового педагогического опыта | 2007-2008 г. В течение периода 2007 г. постоянно 2007-2008 г. 2008-2009 г. В течение периода 2007г постоянно | Зам. дир. по НМР Зам. дир. по НМР Зам. дир. по НМР Зам. дир. по НМР Администрация, психологи, соц. педагоги Зам. дир. по НМР Ответств. за информатиз. Администрация Зам. дир. по НМР |
| IV. Экспериментальная работа | 1. Создание условий для школьников в соответствии с их интересами и способностями с целью выбора дальнейшего пути обучения и профильного самоопределения. 2. Анализ потребностей учащихся и родителей в предоставлении образовательных услуг по предпрофильной подготовке. 3. Составление перечня возможных образовательных услуг по ППП и ПО. 4. Информирование учащихся и родителей об образовательных услугах учреждения (презентация). 5. Обучение учителей эффективным методикам преподавания элективных курсов. 6. Разработка и защита программы элективных курсов учителями школы. 7. Создание банка программ элективных курсов. 8. Организация совместной деятельности факультета довузовского обучения ТУСУРа и МОУ «СОШ № 7». 10. Комплектования библиотеки учебно-методической, психолого-педагогической литературой для работы в профильных классах. 11. Курсовая подготовка учителей для работы в профильных классах. 12. Создание банка информации о структуре рынка труда в городе и области. 13. Участие школьников в городских и областных мероприятиях по профессиональной ориентации с целью определения дальнейшего места обучения. 14. Информирование учащихся и родителей о возможностях муниципальной сети. 15. Разработка системы мониторинга реализации эксперимента по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения. 16. Промежуточный анализ работы «Профгруппы» с целью определения результативности . 17. Разработка механизма использования ресурсов портфолио. | постоянно 2007 г. 2007 г. В течение периода 2008-2009 гг. В течение периода 2008-2009 г. постоянно 2007 г. В течение периода 2008 г. в течение периода в течение периода 2008 г. ежегодно в течение периода 2007 г. | Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО, классные руководители Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО, педагоги Зам. дир. по ППП и ПО Администрация Зам. дир. по ППП и ПО, библиотекарь, учителя-предметники Зам. дир. НМР Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО, ВР Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО Зам. дир. по ППП и ПО, ВР |
| V. Воспитательная работа | 1. Разработка воспитательной концепции школы. 2. Участие в конкурсе воспитательных программ. 3. Создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения мастерства классных руководителей. 4. Систематизация работы методической службы по ознакомлению классных руководителей с современной литературой, методическими пособиями, технологиями. 5. Повышение квалификаций классных руководителей школы по организации работы, связанной с оздоровлением учащихся. 6. Совершенствование организации питания учащихся. 7. Создание социального проекта «Семья». 8. Координация действий школы и семьи в организации нетрадиционных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию стереотипов поведения, способствующих развитию гражданственности как интегративного качества личности школьника. 9. Привлечение школьников к участию в конкурсах, выставках городского областного, российского уровня. 10. Создание творческой атмосферы путем организации музейно-экскурсионных работ, клубов по интересам на базе школы и в учреждениях дополнительного образования. 11. Разработка локальных актов по ученическому самоуправлению. 12. Разработка положений о конкурсах «Лучший класс года», «Лучший ученик школы». 13. Выявление реальных потребностей учащихся, трансформирование этих потребностей в деятельности школы. 14. Организация деятельности органов ученического самоуправления. 15. Организация деятельности школьного центра развития личности 16. Промежуточный анализ эффективности воспитательной деятельности школы. 17. Вовлечение родителей и общественность в воспитательный процесс. 18. Создание условий для выполнения законодательства потащите прав ребенка. 19. Совершенствование практики сотрудничества с общественными организациями по социальной адаптации учащихся. | 2007-2008 гг. постоянно постоянно 2008 г. в течение периода 2007 г. 2008 г. 2008-2009 г. в течение периода в течение периода 2008 г. 2008 г. 2007 г. в течение периода 2008 г. ежегодно в течение периода постоянно постоянно в течение периода. | Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Руководители МО Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Классные рук-ли Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Классные рук-ли Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Зам. дир. по ВР. Классные рук-ли Педагогический коллектив Зам. дир. по ВР. |

3 этап – анализ образовательной системы и этап собственно развития (2012г. и далее)

Цель: анализ и оценка достигнутого.

| Направления | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа функционирования и развития школы 2007-2012 гг. | 1. Анализ эффективности внедрения Программы развития школы. 2. Презентация опыта работы по теме «Воспитание социально-адаптивной личности: гражданина, профессионала, семьянина». 3. Внешняя экспертиза опыта работы по программе. | январь 2012 г. август 2012 г. август 2012 г. | Администрация школы |